Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Miechów 
Nr 316/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie na lata 2020-2021.

| Lp. | Zakres działalności | Sposób realizacji | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie. | Wydanie Zarządzenia nr 204/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Miechów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności. | Burmistrz Gminy i Miasta Miechów | Zrealizowano |
| 2. | Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym cyfrowym i informacyjnym wynikających z zapisów art. 6 ustawy. | Opracowanie deklaracji dostępności oraz publikacja na stronie internetowej www.miechow.eu i stronie podmiotowej BIP. | Koordynator | Zrealizowano |
| 3. | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Opracowanie planu działania i przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów. Publikacja Planu działania na stronie internetowej www.miechow.eu i stronie podmiotowej BIP | Koordynator | Do 30.11.2020 r. |
| 4. | Wystosowanie pism do gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie obowiązku przestrzegania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Przedłożenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów pism potwierdzających podejmowane działania w zakresie wdrażania przepisów ustawy. | Gminne jednostki organizacyjne /Koordynator | Do 30.11.2020 r. |
| 5. | Przeprowadzenie analizy w zakresie dostosowania budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie oraz strony internetowej www.miechow.eu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Przygotowanie dokumentów i wypracowanie rozwiązań mających na celu dokonanie zmian w obszarze: - architektonicznym - cyfrowym - informacyjno-komunikacyjnym | Koordynator i Zespół | Do 15.12.2020 r. |
| a) | Dostępność architektoniczna: | Przegląd stanu dostosowania budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym. Aktualizacja dokumentów ewakuacyjnych. Oszacowanie kosztów niezbędnych do wykonania prac w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ww. wymiarze. | Koordynator i Zespół | Działania realizowane będą w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości technicznych – nie później jednak niż do 31.12.2021 r. |
| b) | Dostępność cyfrowa - obowiązek przestrzegania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | Zlecenie przeprowadzenia audytu dostępności cyfrowej strony internetowej www.miechow.eu firmie zewnętrznej. Eliminacja błędów dostępności wskazanych w raporcie i dostosowanie istniejącej strony internetowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej. | Koordynator | Do 15.12.2020 r. Do 15.04.2021 r. |
| c) | Dostępność informacyjno-komunikacyjna | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza poprzez stronę internetową www.miechow.eu Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zapewnienie na stronie internetowej www.miechow.eu informacji o zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR). Zapewnienie transkrypcji dla obrad Rady Miejskiej w Miechowie transmitowanych poprzez stronę internetową www.miechow.eu Zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej we wniosku. | Koordynator i Zespół | Działania realizowane będą na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości technicznych – nie później niż do 31.12.2021 r. |
| 6. | Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Urząd Gminy i Miasta w Mechowie nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami. | Wskazanie sposobów zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, wsparcia innej osoby. | Koordynator i Zespół | Bieżące monitorowanie |
| 7. | Kampania informacyjna. | Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie i zamieszczenie jej na stronie internetowej www.miechow.eu oraz w mediach społecznościach. | Koordynator i Zespół | Do 30.09.2021 r. |
| 8. | Sporządzenie raportu zbiorczego i przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów. | Przygotowanie raportu zbiorczego na podstawie realizowanych działań przyjętych w planie. | Koordynator | Do 31.03.2021 r. |
| 9. | Podanie raportu zbiorczego do publicznej wiadomości. | Opublikowanie raportu zbiorczego na stronie internetowej www.miechow.eu i stronie podmiotowej BIP | Koordynator | Do 31.03.2021 r. |

Niniejszy Plan jest dokumentem otwartym i może ulec modyfikacjom.

Sporządził:                                                                                                                                                          Zatwierdził

Koordynator 
ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej 
i informacyjno-komunikacyjnej                                                                                       /Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów/

Monika Górak